## Sheet1
	Month			July			August				September				October					November				December					January
	Date			16/7	23/7	30/7	6/8	13/8	20/8	27/8	3/9	10/9	17/9	24/9	1/10	8/10	15/10	22/10	29/10	5/11	12/11	19/11	26/11	3/12	10/12	17/12	24/12	31/12	7/1	14/1	21/1	28/1
	Week			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Arbeitspaket	Start	End	Duration
Official Registration	2/7	16/7	1	x
Offical Deadline	28/1	29/1	1																													x
Goal Deadline	26/11	27/11	1																				x
1 - Data processing
1a - MIMIC Workshop	16/7	13/8	5	x	x	x	x	x
1b - Data preparation	14/8	2/9	2						x	x

2 - ML Model creation	3/9	30/9	4								x	x	x	x

3 - Model training	1/10	8/10	2												x	x

4 - Model testing	15/10	29/10	3														x	x	x

5 - Writing
5a - Introduction	16/7	27/8	7	x	x	x	x	x	x	x
5b - Background	16/7	27/8	7	x	x	x	x	x	x	x
5c - Methods	3/9	24/9	4								x	x	x	x
5d - Results	25/9	15/10	3												x	x	x
5e - Discussion	22/10	29/10	2															x	x
5f - Conclusion	5/11	12/11	2																	x	x
5g - Abstract	19/11	26/11	2																			x	x
5h - Reviewing and Finalizing	19/11	26/11	2																			x	x