## Sheet1
| Month |  |  | July |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  | October |  |  |  |  | November |  |  |  | December |  |  |  |  | January
| Date |  |  | 2023-07-16 | 2023-07-23 | 2023-07-30 | 2023-08-06 | 2023-08-13 | 2023-08-20 | 2023-08-27 | 2023-09-03 | 2023-09-10 | 2023-09-17 | 2023-09-24 | 2023-10-01 | 2023-10-08 | 2023-10-15 | 2023-10-22 | 2023-10-29 | 2023-11-05 | 2023-11-12 | 2023-11-19 | 2023-11-26 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 2023-12-17 | 2023-12-24 | 2023-12-31 | 2024-01-07 | 2024-01-14 | 2024-01-21 | 2024-01-28
| Week |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Arbeitspaket | Start | End | Duration
Official Registration | 2023-08-09 | 2023-08-13 | 1 | bar: 2023-08-13
Offical Deadline | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 1 | bar: 2024-01-28
1 - Data processing
1a - MIMIC Workshop | 2023-07-16 | 2023-08-13 | 5 | bar: 2023-07-16 to 2023-08-13
1b - Data preparation | 2023-08-14 | 2023-09-02 | 2 | bar: 2023-08-20 to 2023-08-27
2 - ML Model creation | 2023-09-03 | 2023-09-30 | 4 | bar: 2023-09-03 to 2023-09-24
3 - Model training | 2023-10-01 | 2023-10-15 | 3 | bar: 2023-10-01 to 2023-10-15
4 - Model testing | 2023-10-16 | 2023-11-19 | 5 | bar: 2023-10-22 to 2023-11-19
5 - Writing
5a - Introduction | 2023-07-16 | 2023-08-13 | 5 | bar: 2023-07-16 to 2023-08-13
5b - Background | 2023-07-16 | 2023-08-13 | 5 | bar: 2023-07-16 to 2023-08-13
5c - Methods | 2023-09-03 | 2023-10-15 | 7 | bar: 2023-09-03 to 2023-10-15
5d - Results | 2023-11-05 | 2023-12-03 | 5 | bar: 2023-11-05 to 2023-12-03
5e - Discussion | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 2 | bar: 2023-12-10 to 2023-12-17
5f - Conclusion | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 2 | bar: 2023-12-10 to 2023-12-17
5g - Abstract | 2023-12-18 | 2023-12-24 | 1 | bar: 2023-12-24
5h - Reviewing and Finalizing | 2023-12-25 | 2023-12-31 | 1 | bar: 2023-12-31